## Instruire 2 martie 23
Nr.crt. | Week | Start | Finish | Tip | Nr cursanti | Trainer + ONRC | Nr camere | Capacitate Sala | Locatie sala
1 | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | S1 dezvoltatori | 11 | 1 trainer | 0 (zero) | 25 | GWT - Sector 2 VDF
2 | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | S1 administratori | 17 | 1 trainer | 10 | 35 | Pipera
3 | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | S2 administratori | 17 | 1 trainer | 10 | 35 | Pipera
4 | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | S2 dezvoltatori | 11 | 1 trainer | 0 (zero) | 25 | GWT - Sector 2 VDF
5 | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | S3 administratori | 17 | 1 trainer | 10 | 35 | Pipera
6 | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | S4 administratori | 17 | 1 trainer | 10 | 35 | Pipera
7 | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | S1 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
8 | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | S2 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
9 | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | S3 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
10 | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | S4 utilizatori | 28 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
11 | 4 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | S5 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
12 | 4 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | S6 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
13 | 4 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | S7 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
14 | 4 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | S8 utilizatori | 28 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
15 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | S9 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
16 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | S10 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
17 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | S11 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
18 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | S12 utilizatori | 28 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
19 | 6 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | S13 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
20 | 6 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | S14 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
21 | 6 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | S15 utilizatori | 29 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
22 | 6 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | S16 utilizatori | 28 | 1 trainer + 1 ONRC | 25 | 35 | Pipera
[5 empty] | 550 |  | 400

## CAZARI_23mart2023
Nr.crt. | Week | Start-Finish |  | Tip | Nr cursanti | Nr camere | Locatie sala
1 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 dezvoltatori | 11 | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
2 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 administratori | 17 | 10 | Pipera
3 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S2 administratori | 17 | 10 | Pipera
|  | 03.09.2023 | 08.09.2023 |  |  | 20 camere
4 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S2 dezvoltatori | 11 | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
5 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S3 administratori | 17 | 10 | Pipera
6 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S4 administratori | 17 | 10 | Pipera
|  | 10.09.2023 | 15.09.2023 |  |  | 20 camere
7 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S1 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
8 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S2 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
9 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S3 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
10 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S4 utilizatori | 28 | 25 | Pipera
|  | 17.09.2023 | 22.09.2023 |  |  | 100 camere
11 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S5 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
12 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S6 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
13 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S7 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
14 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S8 utilizatori | 28 | 25 | Pipera
|  | 24.09.2023 | 29.09.2023 |  |  | 100 camere
15 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S9 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
16 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S10 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
17 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S11 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
18 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S12 utilizatori | 28 | 25 | Pipera
|  | 01.10.2023 | 06.10.2023 |  |  | 100 camere
19 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S13 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
20 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S14 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
21 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S15 utilizatori | 29 | 25 | Pipera
22 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S16 utilizatori | 28 | 25 | Pipera
|  | 08.10.2023 | 13.10.2023 |  |  | 100 camere
[6 empty] | 440 | camere TOTAL

## CAZARI_23mai2023_a
Nr.crt. | Week | Start-Finish |  | Tip | Nr.Total cursanti | Nr.cursanti care necesită cazare | Nr camere twin * | Locatie sala
1 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
2 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
3 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S2 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 03.09.2023 | 08.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere
4 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S2 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
5 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S3 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
6 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S4 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 10.09.2023 | 15.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere
7 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S1 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
8 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S2 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
9 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S3 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
10 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S4 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 17.09.2023 | 22.09.2023 |  | 115 | 100 | 53 camere
11 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S5 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
12 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S6 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
13 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S7 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
14 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S8 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 24.09.2023 | 29.09.2023 |  | 115 | 100 | 53 camere
15 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S9 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
16 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S10 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
17 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S11 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
18 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S12 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 01.10.2023 | 06.10.2023 |  | 115 | 100 | 53 camere
19 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S13 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
20 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S14 utilizatori | 29 | 29 | 15 | Pipera
21 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S15 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
22 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S16 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 08.10.2023 | 13.10.2023 |  | 115 | 100 | 53 camere
|  | 5 nopți de cazare/cameră |  |  | 550 | 440 | 236 | camere TOTAL
* | In numărul camerelor sunt incluse si camerele de rezervă

## CAZARI_23mai2023_b_OK
Nr. crt. | Week | Instruire Start-Finish |  | Tip instruire | Nr.Total cursanti | Nr.cursanti care necesită cazare | Nr camere twin * | Locatie sala
1 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
2 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
3 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S2 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 03.09.2023 | 08.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere
4 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S2 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
5 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S3 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
6 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S4 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 10.09.2023 | 15.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere
7 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S1 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
8 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S2 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
9 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S3 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
10 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S4 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 17.09.2023 | 22.09.2023 |  | 115 | 100 | 55 camere
11 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S5 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
12 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S6 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
13 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S7 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
14 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S8 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 24.09.2023 | 29.09.2023 |  | 115 | 100 | 55 camere
15 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S9 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
16 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S10 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
17 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S11 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
18 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S12 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 01.10.2023 | 06.10.2023 |  | 115 | 100 | 55 camere
19 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S13 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
20 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S14 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
21 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S15 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
22 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S16 utilizatori | 29 | 14 | 8 | Pipera
|  | 08.10.2023 | 13.10.2023 |  | 115 | 100 | 55 camere
|  | 5 nopți de cazare/cameră |  |  | 550 | 440 | 244 | camere TOTAL
* | In numărul camerelor sunt incluse și camerele de rezervă

## CAZARI_25mai2023
Nr. crt. | Week | Instruire Start-Finish |  | Tip instruire | Nr.Total cursanti | Nr.cursanti care necesită cazare | Nr camere twin * | Locatie sala
1 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
2 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S1 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
3 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | S2 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 03.09.2023 | 08.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere |  | 12
4 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S2 dezvoltatori | 11 |  | 0 (zero) | GWT - Sector 2 VDF
5 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S3 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
6 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | S4 administratori | 17 | 10 | 6 | Pipera
|  | 10.09.2023 | 15.09.2023 |  | 45 | 20 | 12 camere |  | 12
7 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S1 utilizatori | 29 | 28 | 15 | Pipera
8 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S2 utilizatori | 29 | 28 | 15 | Pipera
9 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S3 utilizatori | 28 | 26 | 14 | Pipera
10 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | S4 utilizatori | 29 | 8 | 5 | Pipera
|  | 17.09.2023 | 22.09.2023 |  | 115 | 90 | 49 camere |  | 49
11 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S5 utilizatori | 29 | 28 | 15 | Pipera
12 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S6 utilizatori | 29 | 28 | 15 | Pipera
13 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S7 utilizatori | 28 | 26 | 14 | Pipera
14 | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-29 | S8 utilizatori | 29 | 10 | 6 | Pipera
|  | 24.09.2023 | 29.09.2023 |  | 115 | 92 | 50 camere |  | 50
15 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S9 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
16 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S10 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
17 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S11 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
18 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | S12 utilizatori | 29 | 12 | 7 | Pipera
|  | 01.10.2023 | 06.10.2023 |  | 115 | 98 | 54 camere |  | 54
19 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S13 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
20 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S14 utilizatori | 29 | 29 | 16 | Pipera
21 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S15 utilizatori | 28 | 28 | 15 | Pipera
22 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | S16 utilizatori | 29 | 12 | 7 | Pipera
|  | 08.10.2023 | 13.10.2023 |  | 115 | 98 | 54 camere |  | 54
|  | 5 nopți de cazare/cameră |  |  | 550 | 418 | 231 | camere TOTAL
* | In numărul camerelor sunt incluse și camerele de rezervă | [7 empty] | 231