## Sheet1
Anexa 2
Nr.crt. | Etapa | Start | Sfarsit
1 | Etapa nr. 1 Amenajare spatii tehnice | 04.05.2022 | 27.03.2023
2 | Etapa nr. 2 Analiza | 10.05.2022 | 11.10.2022
3 | Etapa nr. 3 Hardware dezvoltare si testare (cantitativ) | 04.05.2022 | 03.02.2023
4 | Etapa nr. 4 Software mediu dezvoltare si testare (cantitativ) | 04.05.2022 | 23.08.2022
5 | Etapa nr. 5 Hardware dezvoltare si testare (calitativ) | 16.02.2023 | 13.04.2023
6 | Etapa nr. 6 Software mediu dezvoltare si testare (calitativ) | 24.08.2022 | 18.05.2023
7 | Etapa nr. 7 Proiectare | 22.06.2022 | 20.12.2022
8 | Etapa nr. 8 Hardware productie (cantitativ) | 04.05.2022 | 23.05.2023
9 | Etapa nr. 9 Software productie (cantitativ) | 04.05.2022 | 23.08.2022
10 | Etapa nr. 10 Hardware productie (calitativ) | 16.02.2023 | 16.06.2023
11 | Etapa nr. 11 Software productie (calitativ) | 16.02.2023 | 23.06.2023
12 | Etapa nr. 12 Dezvoltare Prestator (cantitativ) | 10.05.2022 | 03.08.2023
13 | Etapa nr. 13 Dezvoltare Prestator (calitativ) | 04.08.2023 | 18.09.2023
14 | Etapa nr.14 Migrare date | 22.06.2022 | 20.10.2023
15 | Etapa nr.15 Instruire utilizator/administrator | 15.03.2023 | 20.10.2023
16 | Etapa nr.16 Testare finala + GOLIVE | 08.09.2023 | 24.10.2023